泰州城区中小学（幼儿园）布局和建设规划（2021-2025年）修编

（公开征求意见稿）

一、《规划》的范围与内容

2021年4月30日，市政府印发《泰州城区中小学（幼儿园）布局和建设规划（2021-2025年）》（简称《规划》）。该《规划》范围为海陵区、医药高新区、高港区的核心区域，不包含姜堰区，不包含乡镇，共新建（改扩建、迁建）幼儿园19所、小学15所、初中10所、高中7所。

二、《规划》的实施进展

经过两年时间的努力，泰州城区已经开工建设（含已竣工）幼儿园14所、小学4所、初中3所、高中阶段学校2所。具体为：

幼儿园14所：机关幼儿园新园（已更名为梅兰幼儿园）、润泰幼儿园（已更名为润泰儿童活动中心）、迎春幼儿园（已更名为迎春儿童活动中心）、鑫福里幼儿园、明发二期幼儿园、柴墟幼儿园、枫雅幼儿园、高港实验幼儿园、观澜天境幼儿园、恒大华府幼儿园、康辉幼儿园、人民医院南侧幼儿园、海军大道南侧幼儿园、塘湾中心幼儿园（已更名为塘湾幼儿园，迁建）。

小学4所：泰州学院附属小学（已更名为泰州市城东中心小学济川校区）、泰州实验学校（改扩建）、泰州市凤凰小学南校区、高港实验小学东校区。

初中3所：泰州二中附中（改扩建）、春晖初级中学、环溪初级中学。

高中阶段学校2所：江苏省高港中等专业学校（改扩建）、泰州市田家炳实验中学（改扩建）。

三、《规划》修编的过程与依据

2022年11月份以来，市、区两级人民政府和教育、自规等部门对《规划》文本和实施情况进行了“回头看”，总体感到《泰州城区中小学（幼儿园）布局和建设规划（2021-2025年）》符合泰州城区经济社会发展趋势，符合人民群众教育需求，要遵循“规划在利益之上”的原则，一以贯之地抓好落地工作。同时，为了策应“一轴一核三极三城”战略，适应“两高”融合以及城区人口变化、生源变化和房地产开发的时序、节奏变化，并根据民办教育管理的新要求，对城区中小学（幼儿园）布局和建设规划进行修编。

四、《规划》修编的内容

（一）保留继续实施幼儿园4所、小学5所、初中3所、高中阶段学校3所。

幼儿园4所：暮春幼儿园、运河路幼儿园、春晖幼儿园、凤凰小学南校区北侧地块幼儿园（已更名为洪泽湖路幼儿园）。

小学5所：运河路小学、高港实验小学（食堂综合体，改扩建）、祥和小学（拟更名为寺巷小学）、春风小学、淮河路小学（拟更名为泰州实验学校教育集团淮河路小学）。

初中3所：育才初级中学、寺巷初级中学、淮河路初中（拟更名为江苏省泰州中学附属初级中学教育集团淮河路初级中学）。

高中阶段学校3所：泰州实验中学（改扩建）、泰州市第三高级中学（改扩建）、泰州市第二中学（改扩建）。

（二）调整实施小学1所、初中2所、高中阶段学校2所。

小学1所：吴陵路小学。

初中2所：紫东学校初中部（拟更名为紫东初级中学）、高港实验学校（已更名为高港实验初级中学）（迁建）。

高中阶段学校2所：江苏省口岸中学（迁建）、泰州市民兴实验中学（改扩建）。

（三）新增布局建设幼儿园1所、小学3所、初中2所、高中阶段学校2所。

幼儿园1所：口岸幼儿园（重建）。

小学3所：泰州市实验小学青年路校区（改扩建）、泰州市永兴小学（暂用名）、泰州市田河小学（迁建）。

初中2所：泰州市海军初级中学（迁建）、泰州市田河初级中学（迁建）。

高中阶段学校2所：泰州机电高等职业技术学校（改扩建）、海军高中。

（四）暂缓实施幼儿园1所、小学5所、初中2所。

幼儿园1所：王营幼儿园。

小学5所：泰湖小学、泰州市城东小学鼓楼/迎春校区（已调整为泰州市城东小学鼓楼校区，改扩建）、紫东学校小学部（拟更名为紫东小学）、寺巷中心小学（拟更名为鹏举小学）、鲍徐中心小学（已更名为鲍徐小学）。

初中2所：时敏初级中学、明珠实验学校（已更名为鲍徐初级中学）。

（五）规划预留幼儿园2所、小学1所、初中2所。

幼儿园2所：配套幼儿园1、配套幼儿园2。

小学1所：规划小学。

初中2所：泰州市凤凰初级中学（改扩建）、医药城实验初中。

《规划修编》的具体内容详见附表，每所学校的具体位置详见附图。

附表：

泰州城区2021-2025年幼儿园布点规划和建设情况汇总表（修编）

| 区域 | 幼儿园名称 | 布点位置 | 设置 轨数 | 建设 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海陵区 | 1.机关幼儿园新园（已更名为梅兰幼儿园） | 南官河以东、青年南路以西、泰州海关以南、泰州供电公司以北 | 8 | 新建 | 在建 |
|  | 2.暮春幼儿园 | 莆田路以东、丰裕路以南、丰裕小区以北 | 4 | 新建 | 保留 |
|  | 3.润泰幼儿园（已更名为润泰儿童活动中心） | 迎春小区以东、老东河以西、国投欧亚紫宸小区以南 | 4 | 新建 | 在建 |
|  | 4.迎春幼儿园（已更名为迎春儿童活动中心） | 泰和路以东、鲍马河以南、迎春东路以北 | 4 | 新建 | 在建 |
|  | 5.鑫福里幼儿园 | 金东路以东、京泰路以西、森园路以南、运河东路以北 | 4 | 新建 | 建成 |
|  | 6.运河路幼儿园 | 春晖路以东、春申路（规划中）以西、运河路以南、七里横河以北 | 6 | 新建 | 保留 |
|  | 7.春晖幼儿园 | 迎宾路以南、鲍马河以北、城东小学春晖校区东北角 | 4 | 新建 | 保留 |
| 医药高新区（高港区） | 1.明发（二期）幼儿园（暂用名） | 扬子江北路以东、观五路以西、环港大道以南、解放东路以北 | 3 | 新建 | 建成 |
|  | 2.柴墟幼儿园 | 建设巷路以东、扬子江南路以西、通扬路以南、柴墟路以北 | 5 | 新建 | 建成 |
|  | 3.枫雅幼儿园 | 文锦路以东、高港大道以西、马永路以南、国学路以北 | 3 | 新建 | 建成 |
|  | 4.高港实验幼儿园 | 扬子江北路以东、春城支路以西、春港东路以南、春城路以北 | 5 | 新建 | 建成 |
|  | 5.王营幼儿园 | 王营路以东、高港大道以西、通港东路以南、蔡圩河以北 | 4 | 新建 | 暂缓 实施 |
|  | 6.观澜天境幼儿园（暂用名） | 钟山路以东、栖霞山路以西、观澜天境小区以南、黄河路以北 | 3 | 新建 | 建成 |
| 区域 | 幼儿园名称 | 布点位置 | 设置 轨数 | 建设 形式 | 备注 |
| 医药高新区（高港区） | 7.恒大华府幼儿园（暂用名） | 栖霞山路与玄武湖路交叉路口东北角 | 3 | 新建 | 在建 |
|  | 8.康辉幼儿园 | 大华锦绣小区西南角 | 5 | 新建 | 建成 |
|  | 9.人民医院南侧 幼儿园（暂用名） | 引凤路与周山河路交叉路口东北角 | 4 | 新建 | 在建 |
|  | 10.海军大道南侧 幼儿园（暂用名） | 西周港路以东、东周港路以西、海军西路以南、海军南路以北 | 5 | 新建 | 在建 |
|  | 11.塘湾中心幼儿园（已更名为塘湾幼儿园） | 塘湾泰白路15号西北方向原塘湾乡政府西侧 | 3 | 迁建 | 在建 |
|  | 12.凤凰小学南校区北侧地块幼儿园（已更名为洪泽湖路幼儿园） | 鼓楼南路以东、凤凰河以西、永定快速路以南、洪泽湖路以北 | 6 | 新建 | 保留 |
|  | 13.口岸幼儿园 | 向阳南路以东、向阳支路以南 | 3 | 重建 | 新增 |

泰州城区2021-2025年小学布点规划和建设情况汇总表（修编）

| 区域 | 学校名称 | 布点位置 | 设置 轨数 | 建设 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海陵区 | 1.泰州学院附属小学（已更名为泰州市城东中心小学济川校区） | 春晖路以东、纪庙路以西、兴业路以南、书香名邸以北 | 6 | 新建 | 在建 |
|  | 2.运河路小学 | 春晖路以东、春申路（规划中）以西、运河路以南、七里横河以北 | 6 | 新建 | 保留 |
|  | 3.泰湖小学 | 九里桥路以东、金东路以西、森园路以南、运河东路以北 | 6 | 新建 | 暂缓 实施 |
|  | 4.吴陵路小学（暂用名） | 吴陵南路与迎春西路交叉路口西北角 | 6 | 新建 | 已调整为海军初中新校区 |
|  | 5.城东小学鼓楼/迎春校区（已调整为泰州市城东小学鼓楼校区） | 鼓楼/迎春校区校内 | 10 | 改扩建 | 暂缓 实施 |
|  | 6.紫东学校小学部（拟更名为紫东小学） | 泰顺路以东、泰祥路以西、兴陵路以南、梅兰东路以北 | 6 | 新建 | 暂缓 实施 |
|  | 7.泰州实验学校 | 市教育局以东、凤凰河以西、王庄河以南、永泰路以北 | 6 | 改扩建 | 建成 |
|  | 8.泰州市实验小学青年路校区 | 学校西侧和南侧 | 10 | 改扩建 | 新增 |
| 医药高新区 （高港区） | 1.高港实验小学东校区 | 王营路以东、高港大道以西、蔡圩河以南、春港东路以北 | 6 | 新建 | 建成 |
|  | 2.高港实验小学（食堂综合体） | 金港北路以东、高港大道以西、通港路以南、春港路以北 | 8 | 改扩建 | 保留 |
|  | 3.鲍徐中心小学（已更名为鲍徐小学） | 吴陵南路以东、江洲南路以西、凤凰西路以南、周山河以北的区域内 | 8 | 改扩建 | 暂缓 实施 |
|  | 4.祥和小学（拟更名为寺巷小学） | 南官河以东、新口泰路以西、祥龙路以南、纬十路以北 | 6 | 新建 | 保留 |
|  | 5.寺巷中心小学（拟更名为鹏举小学） | 南官河以东、鹏举路以西、海伦路以南、人民路以北的区域内 | 6 | 迁建 | 暂缓 实施 |
|  | 6.春风小学（暂用名） | 泰翔路以东、吴州南路以西、春风路以南、梅兰西路以北 | 8 | 新建 | 保留 |
| 区域 | 学校名称 | 布点位置 | 设置 轨数 | 建设 形式 | 备注 |
| 医药高新区 （高港区） | 7.淮河路小学（拟更名为泰州实验学校教育集团淮河路小学） | 大寨河路以东，淮河路以南，鼓楼南路以西，惠山河路以北 | 10 | 新建 | 保留 |
|  | 8.凤凰小学南校区 | 鼓楼南路以东、凤凰河以西、洪泽湖路以南、太湖路以北 | 12 | 新建 | 在建 |
|  | 9.永兴小学（暂用名） | 永兴路以南、汽车南站以北、青年南路以东、御园路以西 | 8-10 | 新建 | 新增 |
|  | 10.田河小学 | 水岸路以南、景城路以东 | 3 | 迁建 | 新增 |

泰州城区2021-2025年初中布点规划和建设情况汇总表（修编）

| 区域 | 学校名称 | 布点位置 | 设置 轨数 | 建设 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海陵区 | 1.泰州市第二中学附属初中 | 校内 | 20-22 | 改扩建 | 在建 |
|  | 2.时敏初级中学 | 市二中老校区 | 14-16 | 新建 | 暂缓 实施 |
|  | 3.紫东学校初中部（拟更名为紫东初级中学） | 泰顺路以东、泰祥路以西、兴陵路以南、梅兰东路以北 | 16 | 新建 | 调整 分期 实施 |
|  | 4.育才初级中学 | 金东路以东、京泰路以西、迎春东路以南、育才路以北 | 16 | 新建 | 保留 |
|  | 5.春晖初级中学 | 春晖路以东、春兰路以西、东城河以南、梅兰东路以北 | 16 | 新建 | 在建 |
|  | 6.海军初中新校区 | 吴陵南路与迎春西路交叉路口西北角 | 12 | 迁建 | 新增 |
| 医药高新区（高港区） | 1.环溪初级中学 | 刁东中沟以东、东皋路以西、解放路以南、环溪路以北 | 6 | 新建 | 建成 |
|  | 2.高港实验学校（已更名为高港实验初级中学） | 金港北路以东、高港大道以西、通港路以南、春港路以北 | 8 | 迁建 | 调整 |
|  | 3.明珠实验学校（已更名为鲍徐初级中学） | 吴州南路与高港路交叉路口 | 16 | 改扩建 | 暂缓 实施 |
|  | 4.寺巷初级中学 | 南官河以东、口泰路以西、海伦路以南、人民路以北的区域内 | 12 | 新建 | 保留 |
|  | 5.省泰中附中教育集团淮河路初级中学 | 鼓楼南路以东、引凤南路以西、淮河路以南、惠山河路以北 | 12 | 新建 | 保留 |
|  | 6.田河初中 | 水岸路以南、景城路以东 | 2 | 迁建 | 新增 |

泰州城区2021-2025年高中阶段学校布点规划和建设情况汇总表（修编）

| 学校名称 | 新增 轨数 | 新增 学位数 | 建设形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.江苏省高港中等专业学校 |  | 500 | 改扩建 | 建成 |
| 2.泰州市田家炳实验中学 | 7 | 1050 | 改扩建 | 在建 |
| 3.泰州实验中学 | 7 | 1050 | 改扩建 | 保留 |
| 4.泰州市第三高级中学 | 7 | 1050 | 改扩建 | 保留 |
| 5.江苏省口岸中学 | 8 | 1200 | 迁建 | 调整 |
| 6.泰州市第二中学 | 7 | 1050 | 改扩建 | 保留 |
| 7.泰州市民兴实验中学 |  |  | 改扩建 | 调整 |
| 8.泰州机电高等职业技术学校 |  |  | 改扩建 | 新增 |
| 9.海军高中 | 16-20 | 2400-3000 | 新建 | 新增 |